## 周报-个人
本周工作情况：2019年9月23日 - 2019年9月27日
序号 | 任务类型 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 项目名称 | 工作内容工作内容 | 执行情况描述 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成进度
1 | 本周计划内工作 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 上海数据通报 | 1.登录页隐藏忘记密码功能。 2.设置页面隐藏修改密码功能。 3.打包配合测试。 | 完成 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 100%
2 | 本周计划内工作 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 吉林沃盟友 | 1.解决iOS13 网页导航高度变小问题。 2.查找微信分享不能下载app问题。 | 完成 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 100%
3 | 本周计划内工作 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 河南沃掌柜 | 1.迁移河南沃用数项目代码。 2.修改bundleId，name等一些参数。 3.把沃用数的图片用沃掌柜的图片替换。 4.修改登录后的逻辑 直接加载网页。 5.配合测试。 | 进行中，等待后台部署完成联调。 | 2019-09-24 |  | 70%
4 | 本周计划内工作 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 天津沃秘书 | 1.配合查找并解决后台日志不能采集的问题。 | 完成 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 100%
5 | 本周计划内工作
6 | 本周计划内工作
7 | 历史计划未完成
8 | 历史计划未完成
9 | 历史计划未完成
10 | 历史计划未完成
下周计划工作：2019年9月29日 - 2019年9月29日
序号 | 任务类型 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |  | 工作内容 | 目前情况说明
1 | 本周计划内工作 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 河南沃掌柜 | 配合测试
2 | 本周计划内工作
3 | 本周计划内工作
4 | 本周计划内工作
5 | 本周计划内工作
6 | 本周计划内工作
7 | 本周计划内工作
8 | 本周计划内工作
9 | 本周计划内工作
10 | 本周计划内工作